## THS Değerlendirmesi
FPGA-Based Multi-Camera Gimbal Vision System – MÜHTAS-2
Teknoloji Hazırlık Seviyesi (THS) Değerlendirme Tablosu
Öğrenci: Sena Sümeyye DURARSLAN (220208041)
Danışman: Doç. Dr. Anıl ÇELEBİ ¦ Kocaeli Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
THS Seviyesi | TÜBİTAK / Horizon Kriteri | Gerçekleşme Durumu | Tahmini Tamamlanma (%) | Projenizdeki Karşılığı ve Doğrulama Kanıtları | Durum
THS 1 | Temel ilkeler gözlemlendi ve raporlandı mı? Temel prensipler formüle edildi mi? | 5/5 | 100% | FPGA tabanlı stereo kamera sisteminin temel prensipleri belirlenmiştir. Zynq-7020 SoC üzerinde MIPI CSI-2 kamera arayüzü, AXI/VDMA veri akışı ve UDP/Ethernet görüntü aktarımı ile stereo görü prensipleri (kalibrasyon, rektifikasyon, disparity, derinlik tahmini) kavramsal hedef olarak tanımlanmış; ara raporda blok diyagramlar ve sistem mimarisi ile detaylı biçimde raporlanmıştır. | TAMAMLANDI
THS 2 | Teknoloji konsepti veya uygulaması formüle edildi mi? Uygulama mimarisi oluşturuldu mu? | 5/5 | 100% | Sistem iki katmanlı mimari ile formüle edilmiştir: (1) FPGA PL katmanı: MIPI D-PHY RX → MIPI CSI-2 RX → Bayer-to-RGB → Gamma Correction → Video Scaler (960×540) → AXI VDMA → DDR3; (2) PS + Python katmanı: lwIP UDP → Ethernet → receiver.py → stereo_calibrate.py → depth_map.py. Sistem Gereksinimleri Raporu (SRS_Stereo.xlsx), Test Prosedürü dokümanı ve TRL dokümanı hazırlanmıştır. Blok diyagramlar ve veri akışı şemaları tamamlanmıştır. | TAMAMLANDI
THS 3 | Kritik işlevler veya özellikler analitik ve deneysel olarak kanıtlandı mı? | 5/5 | 100% | SRS Stereo dokümanı (FR-01'den FR-31'e, SW-01'den SW-22'ye, HW-01'den HW-31'e, IR-01'den IR-16'ya) ve detaylı test prosedürü (T01–T17, 67 test maddesi, RTM ile gereksinim izlenebilirlik matrisi) oluşturulmuştur. Digilent Pcam 5C referans tasarımı incelenerek MIPI CSI-2 IP blokları ve AXI VDMA veri akışı analitik olarak doğrulanmıştır. ONVIF/RTSP yerine UDP/Ethernet tabanlı özel protokol seçilmiş ve gerekçelendirilmiştir. | TAMAMLANDI
THS 4 | Bileşen ve alt sistemler laboratuvar ortamında doğrulandı mı? Laboratuvar prototipi elde edildi mi? | 5/5 | 100% | ZedBoard Zynq-7020 üzerinde aşağıdaki bileşenler laboratuvar ortamında ayrı ayrı ve birlikte doğrulanmıştır: • JTAG ile PL bit akışı + PS uygulaması başarıyla yüklendi (T01-01/02) • UART önyükleme sırası doğrulandı: DDR3[OK]→GEM[OK]→Kamera[OK]→Ana döngü[OK] (T01-03) • TCA9546 I2C mux ile iki OV5640 kamera bağımsız başlatıldı (T02-01/03) • AXI GPIO, ILA ile sinyal doğrulaması tamamlandı (T15-07) • VIVADO Utilization: LUT/FF/BRAM/DSP ≤%80, WNS ≥0 ns (T15-01) • Ethernet ping: 20/20 yanıt, RTT ≤10 ms, %0 paket kaybı (T15-03) | TAMAMLANDI
THS 5 | Laboratuvar prototipi veya entegre bileşenler simüle edilmiş/uygun çevresel ortamda doğrulandı mı? | 4/5 | 80% | Çift kamera pipeline entegrasyonu gerçek donanım üzerinde doğrulanmıştır: • MIPI CSI-2 çift kamera eş zamanlı ILA ile doğrulandı: axis_tvalid=1, axis_tdata≠0 her iki yolda (T03-01) • Video Scaler çıkışı: frame.shape=(540,960,3) Python'da doğrulandı (T06-03) • 12 bayt UDP başlık (frame_id/packet_id/total_packets/payload_size/port_id/reserved) Wireshark ile doğrulandı (T05-02) • port_id çoğullama: 0=Kamera A, 1=Kamera B çalışıyor (T05-04) • receiver.py 60 sn kesintisiz çalıştı, soket hatası yok (T06-01/04) • Panorama pipeline (ORB+homografi+warpPerspective) görsel doğrulandı (T12-01/02) • Hata toleransı: Kamera B çıkarıldı → ×3 yeniden deneme → sistem devam etti (T14-01) EKSİK: 3D baskı stereo aparat tamamlanmadığından stereo kalibrasyon/rektifikasyon/derinlik haritası gerçek donanımda entegre demo yapılamamıştır. | DEVAM EDİYOR
THS 6 | Sistem/alt sistem prototipi, uygun çevresel ortamda bütünüyle gösterildi mi? | 1/5 | 20% | Stereo kamera aparatı (3D baskı, 60–70 mm baseline) tasarlandı; baskı planlandı/siparişi verildi. • Stereo kalibrasyon scripti (stereo_calibrate.py) yazıldı; tekil lens kalibrasyonu tamamlandı (T08-01) • Stereo rektifikasyon (stereoRectify+remap) pipeline simüle görüntülerle test edildi (T10-01) • depth_map.py (StereoBM/SGBM + reprojectImageTo3D) simüle görüntülerle disparity üretti EKSİK: Gerçek aparat ile stereo kalibrasyon (hedef: RMS ≤1.0 px), epipolar sapma doğrulaması (≤2 px) ve derinlik haritası demo'su (≥5 fps, Z hata ≤%10) tamamlanmamıştır. | BAŞLANDI
THS 7 | Tüm sistem prototipi operasyonel (gerçek) ortamda doğrulandı mı? | 0/5 | 0% | Donanım ve yazılım entegrasyonunun tamamlanmasının ardından gerçek bir otonom/gimbal platform senaryosunda (farklı aydınlatma koşulları, hareketli hedef, gerçek sahne derinlik tahmini) sistem denenecektir. Stereo aparat entegrasyonu ve tüm T09–T17 test prosedürlerinin tamamlanması bu aşamanın ön koşuludur. | BAŞLANMADI
THS 8-9 | Sistem ticari kullanıma ve nihai üretime hazır olarak kalifiye edildi mi? | 0/5 | 0% | Akademik ve prototip geliştirme aşamasındaki bir lisans bitirme projesi olduğu için ticarileşme, nihai son kullanıcı belgelendirmesi veya seri üretim planlanmamaktadır. | KAPSAM DIŞI
SONUÇ DEĞERLENDİRMESİ
TÜBİTAK metodolojisine göre, bir projenin ilgili THS seviyesinde kabul edilebilmesi için o seviyedeki kriterlerin ortalama %80 veya üzerinde tamamlanmış olması gerekmektedir. MEVCUT DURUM: • THS 1–4: %100 tamamlanmış → Temel prensipler, konsept, kritik işlevler, laboratuvar bileşen doğrulaması • THS 5: %80 tamamlanmış → Çift kamera pipeline, UDP iletimi, Python alıcı entegre çalışıyor; stereo derinlik demo eksik • THS 6: %20 tamamlanmış → Stereo aparat tasarlandı, kalibrasyon/rektifikasyon scriptleri hazır; gerçek donanım demo yapılmadı PROJENİN THS SEVİYESİ: THS 5 (%80 Tamamlanmış) Çift MIPI CSI-2 kamera alımı, FPGA PL video pipeline (Bayer→RGB→Gamma→Scaler 960×540), AXI VDMA DDR3 tamponlama, 12 bayt başlıklı UDP Ethernet iletimi ve Python/OpenCV stereo pipeline entegrasyonu gerçek donanım üzerinde lab koşullarında doğrulanmış durumdadır. THS 6'ya geçiş için kritik engel 3D baskı stereo kamera aparatının tamamlanmasıdır. Aparat tamamlandığında stereo kalibrasyon (RMS ≤1.0 px), epipolar rektifikasyon (≤2 px) ve derinlik haritası demo'su (≥5 fps, Z hata ≤%10) ile THS 6 seviyesine ulaşılacaktır.

## Test Sonuçları Özeti
TEST SONUÇLARI ÖZET TABLOSU
FPGA-Based Multi-Camera Gimbal Vision System – MÜHTAS-2
Test Durumu: 2026 ¦ Sena Sümeyye DURARSLAN (220208041)
Test Kategorisi | Toplam Test | Başarılı | Devam Eden | Başarı Oranı (%) | THS İlişkisi | Notlar
Sistem Başlatma (T01) | 4 | 4 | 0 | 100% | THS 4–5 | JTAG programlama, UART önyükleme sırası, güç kesimi testi tamamlandı.
Kamera & I2C (T02) | 5 | 4 | 1 | 80% | THS 4–5 | I2C başlatma, TCA9546 mux, 100 kHz hız doğrulandı. Tek kamera hata testi tamamlandı.
MIPI CSI-2 Yakalama (T03) | 4 | 4 | 0 | 100% | THS 5 | ILA ile çift kamera eş zamanlı alım, VDMA yazma, Video Scaler çıkışı doğrulandı.
AXI VDMA & DDR3 (T04) | 5 | 3 | 2 | 60% | THS 5 | Bellek haritası ve üçlü tamponlama doğrulandı. Kopyalama süresi ölçümü ve bellek güvenliği tamamlanmadı.
UDP İletimi & Ağ (T05) | 6 | 5 | 1 | 83% | THS 5 | 12B başlık, port_id çoğullama, IP/port doğrulama tamamlandı. ≥50 Mbps verim ölçümü yapılmadı.
Python Alıcı (T06) | 5 | 3 | 2 | 60% | THS 5 | Soket, BGR dönüşüm, 60 sn sürekli çalışma doğrulandı. Paket kaybı ve PNG kaydetme testleri yapılmadı.
Görüntü Gösterimi (T07) | 3 | 3 | 0 | 100% | THS 5 | Çift kamera ≥15 fps, 960×540 çözünürlük, 4 pencere bağımsız güncelleme doğrulandı.
Distorsiyon Düzeltme (T08) | 3 | 2 | 1 | 67% | THS 5 | Tekil lens undistortion doğrulandı. Stereo YAML doğrulaması aparat bekliyor.
Stereo Kalibrasyon (T09) | 4 | 0 | 4 | 0% | THS 6 | Aparat tamamlanmadığından tüm stereo kalibrasyon testleri bekleniyor.
Stereo Rektifikasyon (T10) | 3 | 0 | 3 | 0% | THS 6 | Simüle test yapıldı; gerçek aparat ile epipolar doğrulama bekleniyor.
Disparity & Derinlik (T11) | 4 | 0 | 4 | 0% | THS 6 | depth_map.py hazır; gerçek kamera ile mesafe doğrulaması bekleniyor.
Panorama (T12) | 3 | 2 | 1 | 67% | THS 5 | ORB+homografi görsel doğrulandı. ≥5 fps resmi ölçümü yapılmadı.
UART Loglama (T13) | 4 | 2 | 2 | 50% | THS 5 | Baud hızı ve format doğrulandı. Seviye filtreleme ve dosyaya yazma testi yapılmadı.
Hata Yönetimi (T14) | 4 | 2 | 2 | 50% | THS 5 | Kamera B çıkarma ve Ethernet kurtarma doğrulandı. Watchdog ve bozuk paket testi yapılmadı.
Donanım Doğrulama (T15) | 11 | 7 | 4 | 64% | THS 5–6 | Kaynak kullanımı, saat frekansı, Ethernet ping, DDR3 doğrulandı. IP blok testleri devam ediyor.
Stereo Aparat (T16) | 3 | 0 | 3 | 0% | THS 6 | 3D baskı aparat tamamlandığında baseline, paralel eksen ve titreşim testleri yapılacak.
Performans & Verim (T17) | 4 | 1 | 3 | 25% | THS 6 | FPS sınırlayıcı doğrulandı. Gecikme, verim tablosu ve config.yaml testleri yapılmadı.
TOPLAM (75 Test) | 75 | 42 | 33 | 56% | Genel Proje İlerleme Oranı
ÖZET DEĞERLENDİRME
• TOPLAM 75 TEST PLANLANDI • 42 TEST BAŞARIYLA TAMAMLANDI (56%) • 33 TEST DEVAM EDİYOR veya BEKLENİYOR THS SEVİYELERİNE GÖRE: • THS 4: %100 tamamlandı (Tüm sistem başlatma ve bileşen testleri başarılı) • THS 5: %80 tamamlandı (Çift kamera pipeline, UDP, Python alıcı entegre; stereo derinlik demo eksik) • THS 6: %17 tamamlandı (Stereo aparat ve kalibrasyon testleri bekleniyor) ÖNCELİKLİ TAMAMLANMASI GEREKENLER: 1. G-01: 3D baskı stereo kamera aparatının tamamlanması (THS 6 için kritik) 2. T09-01/02: Stereo kalibrasyon – RMS ≤1.0 px doğrulanması (THS 6 için kritik) 3. T10-02: Epipolar sapma ≤2 px doğrulanması (THS 6 için kritik) 4. T11-03/04: Derinlik haritası mesafe doğrulaması ve ≥5 fps demo (THS 6 için kritik) 5. T04-02, T05-05, T06-02, T13-03/04, T14-02/04: Kalan THS 5 testleri Bu testlerin tamamlanmasıyla THS 6 seviyesine %80+ ile ulaşılmış olacaktır.

## THS Kanıt Matrisi
THS DOĞRULAMA KANIT MATRİSİ
FPGA-Based Multi-Camera Gimbal Vision System – MÜHTAS-2
THS | Kriter | Doğrulama Yöntemi | Test ID | Doküman Referansı | Görsel Kanıt | Durum
THS 1 | Temel ilkeler gözlemlendi ve raporlandı | Dokümantasyon incelemesi | N/A | Ara Rapor Bölüm 2.1 (Kavramsal Tasarım) SRS Stereo – Bölüm 1 (Giriş) | Blok diyagramlar, sistem mimarisi şeması | ✓
THS 2 | Teknoloji konsepti ve uygulama mimarisi formüle edildi | Tasarım dokümanları incelemesi | N/A | SRS_Stereo.xlsx – 1_Giris, 2_Fonksiyonel Test_Proseduru_v3.xlsx – 0_Ozet TRL_Raporu_MUHTAS2.docx | Veri akışı diyagramı, FPGA blok tasarımı görseli | ✓
THS 3 | Kritik işlevler analitik/deneysel olarak kanıtlandı | SRS ve Test Prosedürleri dokümanları | T09-01 (planlandı) | SRS_Stereo.xlsx – FR-01'den FR-31'e Test_Proseduru_v3.xlsx – RTM sayfası | Gereksinim İzlenebilirlik Matrisi (RTM) | ✓
THS 4 | ZedBoard JTAG Programlama & Önyükleme | Sistem başlatma testleri | T01-01, T01-02, T01-03 | Test_Proseduru_v3.xlsx – T01_Sistem_Baslat SRS FR-01, FR-02, HW-02 | UART terminal ekran görüntüsü: DDR3[OK]→GEM[OK]→Kamera[OK] | ✓
THS 4 | Kamera & I2C Başlatma | Donanım entegrasyon testleri | T02-01, T02-03, T02-05 | Test_Proseduru_v3.xlsx – T02_Kamera_I2C SRS FR-03, FR-05, HW-11 | I2C analizörü TCA9546 kanal anahtarlama logu | ✓
THS 4 | FPGA Kaynak Kullanımı & Zamanlama | Vivado Utilization raporu | T15-01 | Test_Proseduru_v3.xlsx – T15_Donanim SRS HW-03 | Vivado Implementation: Utilization & Timing raporları | ✓
THS 4 | Ethernet Fiziksel Bağlantı | Ping testi & Wireshark | T15-03 | Test_Proseduru_v3.xlsx – T15_Donanim SRS HW-07, IR-07 | ping 192.168.1.50 → 20/20 yanıt ekran görüntüsü | ✓
THS 5 | MIPI CSI-2 Çift Kamera Eş Zamanlı Yakalama | ILA dalga formu doğrulama | T03-01, T03-02 | Test_Proseduru_v3.xlsx – T03_MIPI_Goruntu SRS FR-06, FR-07, IR-01, IR-02 | ILA: axis_tvalid=1, axis_tdata≠0 her iki yolda | ✓
THS 5 | Video Pipeline (Bayer→RGB→Scaler 960×540) | Python frame doğrulama | T03-03, T06-03 | Test_Proseduru_v3.xlsx – T03, T06 SRS FR-08, HW-20–23 | Python konsol: frame.shape=(540,960,3), renk analizi | ✓
THS 5 | UDP 12 Bayt Başlık & Çoğullama | Wireshark paket analizi | T05-02, T05-04 | Test_Proseduru_v3.xlsx – T05_UDP_Iletimi SRS FR-11, FR-14, IR-14 | Wireshark: 12B başlık, port_id=0/1 ekran görüntüsü | ✓
THS 5 | Python Alıcı 60 sn Kesintisiz Çalışma | Engellemesiz soket testi | T06-01, T06-04 | Test_Proseduru_v3.xlsx – T06_Python_Alici SRS SW-13, IR-10 | Python konsol: 60 sn soket hatası yok logu | ✓
THS 5 | Çift Kamera ≥15 fps Gösterimi | FPS overlay doğrulama | T07-01, T07-02 | Test_Proseduru_v3.xlsx – T07_Goruntu_Gosterimi SRS FR-18, IR-11 | OpenCV penceresi: 'Kamera A' ve 'Kamera B' ekran görüntüsü | ✓
THS 5 | Panorama Pipeline (ORB+Homografi) | Görsel doğrulama | T12-01, T12-02 | Test_Proseduru_v3.xlsx – T12_Panorama SRS FR-24 | Birleştirilmiş panorama görüntüsü ekran görüntüsü | ✓
THS 5 | Hata Toleransı (Kamera B Çıkarma) | Hata enjeksiyon testi | T14-01 | Test_Proseduru_v3.xlsx – T14_Hata_Yonetimi SRS FR-27 | UART logu: ×3 yeniden deneme + sistem Kamera A ile devam | ✓
THS 5 | AXI DMA Veri Aktarımı & Kesme | ISR sayaç doğrulaması | T04-03, T04-04 | Test_Proseduru_v3.xlsx – T04_VDMA_DDR3 SRS FR-09, SW-06 | UART kare sayacı monoton artış logu | ✓
THS 5 | Stereo Kalibrasyon Scripti Hazır | Kod inceleme + tekil lens testi | T08-01, T08-02 | stereo_calibrate.py – SW-21 Test_Proseduru_v3.xlsx – T08, T09 | camera_a/b_calib.yaml dosyaları + undistortion görsel | ✓
THS 6 | 3D Baskı Stereo Aparat | Fiziksel ölçüm | T16-01, T16-02, T16-03 | Test_Proseduru_v3.xlsx – T16_Stereo_Aparat SRS HW-10, G-14 | Kumpas ölçümü fotoğrafı [APARAT SONRASI] | ⧗
THS 6 | Stereo Kalibrasyon – RMS ≤1.0 px | stereoCalibrate() çalıştırma | T09-01, T09-02 | stereo_calibrate.py – SW-21 Test_Proseduru_v3.xlsx – T09_Stereo_Kalibrasyon | stereo_calib.yaml + konsol RMS değeri [APARAT SONRASI] | ⧗
THS 6 | Epipolar Rektifikasyon – ≤2 px | Satır sapması ölçümü | T10-01, T10-02 | Test_Proseduru_v3.xlsx – T10_Stereo_Rektifikasyon SRS FR-21 | Rektifiye görüntü epipolar çizgi ekran görüntüsü [APARAT SONRASI] | ⧗
THS 6 | Derinlik Haritası – Z hata ≤%10, ≥5 fps | Mesafe ölçümü + FPS testi | T11-01–T11-04 | depth_map.py – SW-22 Test_Proseduru_v3.xlsx – T11_Disparity_Derinlik | COLORMAP_JET derinlik haritası ekranı [APARAT SONRASI] | ⧗
AÇIKLAMA
✓ = Tamamlandı ve doğrulandı ¦ ⧗ = Devam ediyor / Bekleniyor ¦ [APARAT SONRASI] = 3D baskı stereo aparat tamamlandığında elde edilecek kanıt Bu matris, her THS seviyesi için gerçekleştirilen doğrulama faaliyetlerini ve bunların kanıtlarını göstermektedir. Her satır, bir kriteri doğrulamak için kullanılan test, doküman ve görsel kanıtları içermektedir.